ZAŁĄCZNIK NR 1A – Załącznik do oferty

– który po wypełnieniu i podpisaniu przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 1 do oferty

NA PROJEKT I ROBOTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

W TYM ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Zadanie: „Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w zakresie  gospodarki ściekowej oraz gazowo-energetycznej Kontrakt nr 7.4.1 – ETAP I”

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

(Uwaga: Wykonawcy są proszeni o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty)

|  | Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego | 1.1.2.2 & 1.3 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. Adres: ul. Skowieszyńska 51 24-100 Puławy |  |
| Nazwa i adres Wykonawcy | 1.1.2.3 & 1.3 | ....................................................... ....................................................... |  |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 & 1.3 | Nazwa i adres Inżyniera zostaną podane przez Zamawiającego przed podpisaniem Kontraktu |  |
| Rozpoczęcie Robót | 8.1 | Nie później niż 30 dni od daty podpisania Kontraktu |  |
| Czas na Ukończenie Robót | 1.1.3.3 & 8.2 | 24 miesiące liczone od daty Rozpoczęcia Robót do daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót |  |
| Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 | 12 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości robót |  |
| Elektroniczny system przekazywania danych | 1.3 | Telefaks oraz e–mail, obie formy winny być potwierdzone na piśmie |  |
| Prawo rządzące Kontraktem | 1.4 | Prawo Rzeczypospolitej Polskiej |  |
| Język Kontraktu | 1.4 | Język polski |  |
| Język porozumiewania się | 1.4 | Język polski |  |
| Powiadomienie o każdym błędzie, nieprawidłowości lub innej wadzie znalezionej w wymaganiach Zamawiającego | 1.8 | 28 dni |  |
| Czas przekazania Terenu Budowy | 2.1 | W terminie wskazanym przez Zamawiającego |  |
| Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu | 4.2 |  | 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy. |
| Okres na powiadomienie o wszelkich błędach i wadach znalezionych w wymaganiach Zamawiającego | 5.1 |  | 28 dni od Daty Rozpoczęcia |
| Normalne godziny pracy | 6.5 |  | 6.00 – 22.00 |
| Kara umowna za zwłokę | 8.7 |  | 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki |
| Maksymalna kwota kar za zwłokę | 8.7 |  | 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) |
| Redukcja Ceny Kontraktowej za zwiększenie wskaźnika zapotrzebowania energii elektrycznej dla odpływających ścieków w stosunku do wymaganego w kontrakcie tj. nie więcej niż 0,6 kWh/m3 oczyszczonych ścieków | 12.6 |  | 200 000 PLN za każda 0,01 kWh/m3 dla oczyszczonych ścieków Maksymalnie 20% zatwierdzonej Kwoty kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy |
| Kara umowna za nieterminowe wypełnienie obowiązku usuwania wad | 11.4 |  | 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określone w Kontrakcie za każdy dzień zwłoki |
| Rękojmia za wady | 11.13 |  | 12 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia |
| Gwarancja jakości | 11.12 |  | 36 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia |
| Całkowita kwota Zaliczki | 14.2 |  | 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT), kreślonej w Akcie Umowy, wypłacana w PLN |
| Liczba rat zaliczki | 14.2 |  | 2 (dwie) raty |
| Wysokość pierwszej raty kwoty Zaliczki | 14.2 |  | nie więcej niż łączna kwota za prace projektowe określona w Wykazie Cen – Tabela A.1.3 poz. 1-2 |
| Wysokość drugiej raty kwoty Zaliczki | 14.2 |  | Różnica między Całkowitą kwotą Zaliczki a pierwszą ratą kwoty Zaliczki |
| Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności | 14.6 |  | 400 000 PLN z zastrzeżeniem że: Wykonawca wystąpi o pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności po zakończeniu prac projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania projektu budowlanego, a Inżynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (według zapisów niniejszej klauzuli) i po tym, jak Wykonawca w imieniu Zamawiającego otrzyma Pozwolenie na Budowę dla Robót będących przedmiotem niniejszego Kontraktu |
| Waluta płatności | 14.15 |  | PLN |
| Kary za odstąpienie bez przyczyn podanych przez Wykonawcę | 16.2 |  | 10% zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) |
| Terminy na przedstawienie ubezpieczeń: (a) dowodów ubezpieczenia (b) stosownych polis | 18.1 (a)(b)(c) |  | Przed Datą Rozpoczęcia Robót |
| Minimalna kwota ubezpieczenia robót i sprzętu Wykonawcy | 18.2 |  | 115% wartości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) |
| Minimalna kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich | 18.3 |  | 5 000 000 PLN za wypadek niezależnie od ilości zdarzeń |
| Kwota ubezpieczenia projektowania | 18.5 |  | 2 000 000 PLN |

Podpisy:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |